## Week 1 总览
Week 1 学习计划 - CUDA入门
周次: Week 1
日期: | 2026年01月06日 - 2026年01月12日
总时长: | 16小时（周一到周五10h + 周六6h）
主题: | CUDA编程基础入门
本周学习目标
1. 理解GPU编程的Grid/Block/Thread层级结构
2. 掌握CUDA内存管理（分配、拷贝、释放）
3. 能独立编写简单的CUDA程序
4. 完成向量加法、矩阵加法等基础算子
5. 理解CPU和GPU性能差异
6. 发布第一篇技术博客
每日学习安排
日期 | 时长 | 核心内容 | 学习目标 | 完成标志 | 备注
周一 (Day 1) | 2h | CUDA基础概念 内存操作 向量加法 | 理解Grid/Block/Thread 掌握内存拷贝 完成第一个GPU程序 | 运行成功3个程序
周二 (Day 2) | 2h | 性能对比 CPU vs GPU | 理解GPU优势 学会计时 制作性能表格 | 完成性能对比实验
周三 (Day 3) | 2h | 2D Grid和Thread 矩阵加法 | 理解2D索引 实现矩阵运算 | 矩阵加法运行成功
周四 (Day 4) | 2h | 错误处理 代码优化 | 学会错误检查 编写安全代码 | 改进所有代码
周五 (Day 5) | 2h | 复习整理 问题总结 | 巩固本周知识 整理代码和笔记 | 笔记和总结完成
周六 (Day 6) | 6h | 完整项目 技术博客 | 完成矩阵运算项目 撰写发布博客 | 项目完成+博客发布 | 重要！
本周预期产出
✓ GitHub仓库创建：cuda-learning
✓ 代码文件：8个CUDA程序
✓ 技术博客：《CUDA入门：从Hello World到矩阵运算》
✓ 学习笔记：完整的Week 1笔记
✓ 性能数据：CPU vs GPU对比表

## 每日详细计划
Week 1 每日详细计划
周一 (Day 1) |  | 2小时 (19:00-21:00)
学习任务
第一小时 (19:00-20:00) | 任务1 (30分钟)：理解Grid/Block/Thread - 运行 01_hello_cuda.cu - 理解 blockIdx.x, threadIdx.x - 修改参数观察变化 任务2 (30分钟)：理解内存操作 - 运行 02_memory_basic.cu - 理解 cudaMalloc/cudaMemcpy/cudaFree - 观察数据流动
第二小时 (20:00-21:00) | 任务3 (60分钟)：第一个真正的GPU程序 - 运行 03_vector_add.cu - 理解kernel启动配置 - 验证结果正确性 - 修改数组大小测试
完成清单
□ 01_hello_cuda.cu 运行成功 □ 02_memory_basic.cu 运行成功 □ 03_vector_add.cu 运行成功 □ 理解了索引计算公式 □ 记录了学习笔记
周二 (Day 2) |  | 2小时 (19:00-21:00)
学习任务
第一小时 (19:00-20:00) | 任务1：实现CPU版向量加法 - 编写 04_vector_add_cpu.cpp - 添加计时功能 - 测试不同数据量
第二小时 (20:00-21:00) | 任务2：实现GPU版计时 - 编写 05_vector_add_gpu_timed.cu - 使用cudaEvent计时 - 对比CPU和GPU - 制作性能对比表
完成清单
□ CPU版本实现 □ GPU版本添加计时 □ 性能对比表完成 □ 理解为什么GPU快 □ 计算了加速比
周三 (Day 3) |  | 2小时 (19:00-21:00)
学习任务
第一小时 (19:00-20:00) | 任务1：理解2D索引 - 学习2D Grid配置 - 理解col/row计算 - 画图理解索引关系
第二小时 (20:00-21:00) | 任务2：矩阵加法实现 - 运行 06_matrix_add.cu - 验证结果 - 测试不同矩阵大小 - 记录性能数据
完成清单
□ 理解了2D索引计算 □ 矩阵加法运行成功 □ 验证了结果正确 □ 记录了性能数据 □ 理解了dim3的用法
周四 (Day 4) |  | 2小时 (19:00-21:00)
学习任务
第一小时 (19:00-20:00) | 任务1：学习错误处理 - 创建 cuda_utils.h - 理解CUDA_CHECK宏 - 运行 07_error_handling.cu
第二小时 (20:00-21:00) | 任务2：改进之前的代码 - 给所有程序添加错误检查 - 统一代码风格 - 添加注释 - Git提交
完成清单
□ 理解了CUDA错误处理 □ 所有代码添加错误检查 □ 代码重构完成 □ Git提交完成 □ 养成了好习惯
周五 (Day 5) |  | 2小时 (19:00-21:00)
学习任务
第一小时 (19:00-20:00) | 任务1：复习本周知识 - 运行 08_week1_review.cu - 理解向量点积 - 回顾核心概念
第二小时 (20:00-21:00) | 任务2：整理和准备 - 整理本周代码 - 写学习笔记 - 准备周六的项目 - 列出遇到的问题
完成清单
□ 复习了所有核心概念 □ 代码整理完成 □ 学习笔记完成 □ 周六项目思路清晰 □ GitHub仓库整理好
周六 (Day 6) |  | 6小时 (09:00-15:00)
学习任务
上午 (09:00-12:00) | 任务1：完整项目实现 (3小时) 第1小时 (09:00-10:00)： - 实现CPU版矩阵运算 - 多种矩阵大小测试 - 记录CPU性能 第2小时 (10:00-11:00)： - 实现GPU版矩阵运算 - 优化kernel配置 - 性能测试 第3小时 (11:00-12:00)： - 制作详细对比表 - 代码重构和注释 - Git提交
下午 (13:00-16:00) | 任务2：技术博客撰写 (3小时) 第1小时 (13:00-14:00)： - 博客框架和大纲 - 环境搭建部分 - 截图和代码 第2小时 (14:00-15:00)： - 核心内容撰写 - 代码示例 - 性能对比 第3小时 (15:00-16:00)： - 总结和优化 - 排版美化 - 发布到知乎/CSDN - GitHub README更新
完成清单
□ 完整项目代码完成 □ 性能对比表制作 □ 技术博客撰写完成 □ 博客发布成功 □ GitHub更新 □ Week 1总结完成

## 每日检查清单
Week 1 每日检查清单
使用说明：每天学习后逐项检查，确保掌握
日期 | 检查项 | 完成 | 备注
周一 | 能编译运行CUDA程序
理解Grid/Block/Thread概念
能计算全局索引
理解Host和Device内存
会使用cudaMalloc/cudaMemcpy
向量加法程序运行成功
周二 | CPU版向量加法实现
GPU版本添加计时
理解cudaEvent的使用
制作了性能对比表
理解GPU为什么快
周三 | 理解2D Grid配置
能计算2D索引
矩阵加法运行成功
理解dim3的用法
验证了结果正确性
周四 | 理解CUDA错误处理
会使用CUDA_CHECK宏
所有代码添加错误检查
代码风格统一
Git提交完成
周五 | 复习了所有核心概念
代码整理完成
学习笔记完成
遇到的问题记录
周六项目思路清晰
周六 | 完整项目代码完成
性能测试和对比
技术博客撰写完成
博客发布成功
GitHub项目更新
Week 1总结完成

## 代码文件清单
Week 1 代码文件清单
文件名 | Day | 目的 | 核心概念 | 状态
01_hello_cuda.cu | Day 1 | 第一个CUDA程序 | Grid/Block/Thread, __global__, <<<>>>
02_memory_basic.cu | Day 1 | 内存操作演示 | cudaMalloc, cudaMemcpy, cudaFree
03_vector_add.cu | Day 1 | 向量加法GPU实现 | kernel函数, 索引计算, 边界检查
04_vector_add_cpu.cpp | Day 2 | CPU版向量加法 | 性能基准, C++计时
05_vector_add_gpu_timed.cu | Day 2 | GPU性能测试 | cudaEvent计时, 性能对比
06_matrix_add.cu | Day 3 | 矩阵加法 | 2D Grid, dim3, 2D索引
cuda_utils.h | Day 4 | CUDA工具函数 | 错误检查宏, GPU信息
07_error_handling.cu | Day 4 | 错误处理示例 | CUDA_CHECK, 错误码
08_week1_review.cu | Day 5 | Week 1综合练习 | 向量点积, Shared Memory, Reduction

## 学习资源
Week 1 学习资源
必读文档
CUDA C Programming Guide | 第2、3章 | https://docs.nvidia.com/cuda/
CUDA Best Practices | 第9、10章 | 官方文档
推荐视频
CUDA编程入门（B站） | 搜索 | 中文友好
NVIDIA CUDA Tutorial | YouTube | 官方教程
常见问题解答
编译错误 | 检查CUDA路径和环境变量
程序无输出 | 需要调用cudaDeviceSynchronize()
结果不对 | 检查索引计算和边界条件
性能不如预期 | 检查数据量和block/thread配置